## Sheet1
系 统 | 任务 | 负责人 | 预期 | 进度 | 说明
微站建站工具 | 申请开通微站接口 | 孙伟 | 1天 |  | 值得买的头和尾，如果值得买做，我也要做接口给后台用
| 我的微站管理首页--微站概况，用户后台管理微站页面 | 孙伟 | 1天
微站装修 | a设置微站招牌 | 孙伟 | 1天 |  | 上传图片，接口调用打通。图片接口公共类
| b设置菜单文字 | 孙伟 | 0.5天 |  | 菜单导航确认
| c设置文章列表模板 | 孙伟 | 0.5天 |  | 模板选择，套用。模板类型以后可多用。
微站资料管理 | 基本资料管理，Logo图片上传 | 孙伟 | 1天 |  | 图片保存，封装公共类或方法
内容管理 | 文章类别同步 | 孙伟 | 0.5天 |  | 自动脚本准备
| 文章列表 | 孙伟 | 0.5天 |  | 分页
| 文章筛选+搜索 | 孙伟 | 0.5天 |  | 搜索标题内容
| 文章入库 | 孙伟 | 0.5天 |  | 点击按钮，接收文章id即可
| 文章删除 | 孙伟 | 0.5天
| 修改文章标题 | 孙伟
| 文章二维码链接 | 孙伟
微站后台管理 | 待审核列表（状态筛选） | 孙伟 | 1天 |  | 已审核，待审核，已拒绝
| 审核开通微站的申请 | 孙伟 | 1天 |  | 留一天备用